## 工作記事
2023/8/21	專案已過：8天

WBS 項目	工作內容	預計目標	狀態	WBS天數	使用天數	WBS狀態
Development Environment Setup				3	2.0	進行中
	Resolve package dependency	run w/o crash	測試中		1.0

Figma Based Home Page				7	5.0	進行中
	Sidebar	Sidebar menu	完成		2.0

Fundamental Components				7	5.0	完成
	Logger		完成		1.0
	API manager		未完成		1.0
	Global data manager		未完成
	UI configuration		未完成

## 設定
狀態	專案開始日期	已過了
完成	2023/8/21	8天
測試中
未完成

## 流程
Navigator / Sidebar / Dash / Site / Settings / Reader / Settings / Report / Backend / API / UI / Config / Event / Handler