## 工作記事
2023/8/21	專案已過：30天

WBS 項目	工作內容	預計目標	狀態	WBS天數	使用天數	WBS狀態
Development Environment Setup				3	2.0	進行中
	Resolve package dependency	run w/o crash	完成		1.0

Figma Based Home Page				7	5.0	進行中
	Sidebar	Sidebar menu	完成		2.0

Fundamental Components				7	5.0	完成
	Logger		完成		1.0	100%
	API manager		完成		1.0	100%
	Global data manager		完成			100%
	UI configuration		測試中			90%
	機臺附屬 Reader 更新		未完成	7		50%
	排版頁面 Main Page		未完成	4		10%
	設計捲取段準備區更新		未完成	7		0%
	從資料庫獲取機臺更新		未完成	14		0%

## 設定
狀態	專案開始日期	已過了
完成	2023/8/21	30天
測試中
未完成

## UI Blocks
Navigator / Sidebar / Dash / Site / Settings / Reader / Settings / Report / Backend / API / UI / Config / Event / Handler